- Ce didacticiel est une ébauche
- Il a été élaboré sous OpenOffice.org à partir du document
  « Idiot's Guide to Open Workbench » - (site OPENWORKBENCH)
- Il est mis à jour, complété et augmenté régulièrement en fonction des différentes contributions
- Fichier - open document texte: didacticiel_open_workbench.odt
- Fichier - portable document file: didacticiel_open_workbench.pdf
- Site Web: http://sitelec.org
Patrick ABATI

Sommaire

INTRODUCTION / PRODUIT / Installation / Documentation / Site Web / CARACTERISTIQUES / Planning du projet / Suivi du projet / EXEMPLE / Diagramme de Gantt / Définition des tâches / Déplacer une tâche / Dépendances d'une tâche / Ajouter des ressources / Affecter des ressources / Placer des références / Jalons / Diagramme de PERT / Calendrier / Évaluation d'une tâche / Actualisation d’une tâche / État d’une tâche	2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3 / 4 / 4 / 5 / 6 / 7 / 7 / 7 / 8 / 8 / 10 / 11	DIVERS / Mise à l'échelle et impression	12 / 12

INTRODUCTION
Open Workbench est un outil Open Source de gestion de projet qui apporte une aide à la conception et au suivi d’un projet. Il fonctionne sous Windows et représente une alternative intéressante au logiciel Microsoft Project. C’est un logiciel professionnel de grande qualité. De plus, il est gratuit pour sa version mono poste.

PRODUIT

Installation
- Téléchargement du logiciel à l’adresse http://www.openworkbench.org/
- Nécessite Java Runtime Engine de Sun, téléchargeable sur http://www.java.com

Documentation
Téléchargement de la documentation à l’adresse http://www.openworkbench.org/

Site Web
http://www.openworkbench.org

CARACTERISTIQUES

Planning du projet
- Diagramme de Gantt
- Définition des tâches
- Recherche des dépendances
- Affectation des ressources
- Calendrier pour spécifier les jours travaillés et les jours chômés

Suivi du projet
Ce suivi est assuré par les 3 indicateurs
- « Reste à faire »
- « Constaté »
- « Pourcentage d’avancement »

Chemin critique
Les tâches "critiques" qui sont les tâches dont le retard impliquera un retard effectif du projet
Le chemin critique correspond à une série de tâches qui conditionne la date de fin calculée du projet

EXEMPLE

Diagramme de Gantt
Commencer un nouveau projet
- Fichier -> Nouveau
- Fichier -> Propriétés -> Nom -> “Démonstration”
- Fichier -> Enregistrer -> demo (.rmp)

Définition des tâches
- Un diagramme de Gantt peut être défini par une série de phases et de tâches
- Une phase ou une tâche peut être ajoutée par double-clic sur le carré gris d’une ligne
- Lors de la définition d’une phase ou d’une tâche, O.W. affecte un attribut « tâche » par défaut à chaque tâche. Cet attribut peut être remplacé par « phase » par double clic sur la ligne de la tâche concernée puis Général -> Type -> Phase

Par défaut, la durée de chaque tâche est fixée à 1 jour

Lorsque toutes les tâches et phases ont été définies, le projet peut ressembler à ceci :

Déplacer une tâche
Pour déplacer une tâche
Clic gauche au milieu de la barre correspondante
Déplacer cette barre à l’emplacement désiré, en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé

Dépendances d'une tâche
Pour assigner des dépendances à une tâche :
- Clic gauche maintenu sur la barre de la tâche « prédécesseur »
- Étirer vers la barre de la tâche « successeur »

Les phases indiquées en rouge correspondent au chemin critique,
les autres sont indiquées en bleu
- Il est possible de changer la durée d’une tâche par un cliquer - déplacer sur l’extrémité gauche ou droite de la barre de la tâche concernée
- Les week-ends et les autres jours particuliers (définis dans le calendrier) sont exclus du calcul de la durée d’une tâche
- Cliquer sur le bouton “Planification” pour recalculer la durée de chaque phase du projet

Pour afficher le chemin critique
Ajouter des ressources

Dans l'exemple qui suit, une colonne Nom de ressource a été ajoutée à la vue de Gantt

Pour ce faire :
Clic droit sur l’icône « Diagramme de Gantt »
- -> Modifier
- Insérer une nouvelle colonne après la colonne « Fin »
  (sélectionner la colonne suivante -> clic droit -> Insérer)
- Développer -> Information ressource -> Description -> Nom
  -> Glisser - déposer Nom dans la nouvelle colonne après « Étape – Fin »
- Indiquer le nom du champ de la nouvelle colonne (Nom)
  -> Remplacer la définition de la vue courante
- Clic gauche sur l’icône « Diagramme de Gantt » pour actualiser la vue

Affecter des ressources

- Créer une liste de noms de ressources (Ressource 1…3)
  Une ressource peut être du type main d'oeuvre, équipement, matériaux, dépenses
  Un calendrier spécifique est attribué à chaque ressource
- Assigner un ID à chacune d’elles (1-6…1-8)
- Sélectionner les tâches à affecter à une ressource (surbrillance noire)
- Clic gauche -> Affectations -> sélectionner la ressource dans la liste
- Cliquer sur le bouton « Affecter » : la ressource est alors affectée à toutes les tâches en surbrillance

Placer des références
Les références peuvent être placées ou supprimées par
Outils -> Références -> Définir références…
Elles sont représentées par un symbole triangulaire

Jalons
Le terme de jalon est utilisé pour désigner les événements sensibles de la réalisation du projet nécessitant un contrôle. Chaque jalon permet de vérifier que les conditions nécessaires à la poursuite du projet sont réunies.

Réseau CPM – Diagramme de PERT

Calendrier
- Pour tenir compte des jours fériés et des congés, le calendrier peut être modifié
- La durée des tâches est automatiquement ajustée en fonction des jours non travaillés
- Le calendrier peut être atteint par Outils -> Calendrier
- Ou par le bouton « Calendrier »

- On peut donc spécifier le nombre d’heures journalières et hebdomadaire, modifier les jours chômés et travaillés
- Les Week-Ends sont à priori considérés comme des jours chômés
- Le calendrier couvre la plage « janvier 1900 – décembre 2079 »

Évaluation d'une tâche

- Une durée de la tâche (en heures) est requise
- Dans le cas où une tâche est affectée à une seule personne, la durée de la tâche doit correspondre à la valeur « Reste à faire »
- Double-cliquer sur la ligne correspondant à la tâche
- Onglet Ressources -> Entrer la valeur (en heures) dans la case « Reste à faire »

- Si la tâche est en « sous ressources », c'est-à-dire que la valeur « Reste à faire » est supérieure à la durée de la tâche, la ligne en cause est mise en surbrillance jaune foncé
- Dans ce cas, soit des ressources doivent être ajoutées, soit la durée de la tâche doit être augmentée

Actualisation d’une tâche

- Une fois que le projet est démarré, 3 attributs de tâches demandent une mise à jour périodique
- L’état de la tâche est défini par un menu déroulant
- Double-cliquer sur la ligne correspondant à la tâche
- Général -> État -> (Non débuté, Débuté, Terminé)
- La barre de la tâche prend une couleur relative à son état
  - Rouge ou Bleu : Non débuté
  - Violet : Débuté
  - Gris : Terminé
- Il en est de même pour le nom de la tâche
  - Rouge : Non débuté
  - Violet : Débuté
  - Vert : Terminé

Mentionner le nombre d’heures constatées
- Double-cliquer sur la ligne correspondant à la tâche
- Onglet Ressources -> Entrer la valeur (en heures) dans la case « Constaté »
- L’attribut « Reste à faire » est automatiquement ajusté après actualisation

Estimer le nombre d’heures nécessaires pour terminer une tâche
- Double-cliquer sur la ligne correspondant à la tâche
- Onglet Ressources -> Entrer la valeur (en heures) dans la case « Reste à faire »
- « Reste à faire » + « Constaté » = Durée de la tâche
- Si une tâche apparaît en jaune foncé, c’est qu’elle est en sous ressources ou qu’elle a glissé

Avancement d'une tâche
Pour la tâche 1-3 :
- Constaté = 5,00 heures (en gris)
- Reste à faire = 3,00 (en violet)

État d’une tâche

Une tâche peut avoir 3 états successifs: non débutée, débutée et terminée

- Le pourcentage d'avancement indique la partie de la tâche ayant été réalisée
- Lorsque les tâches s'approchent de la date de livraison, le pourcentage a tendance à être coincé sur 90 % complets. Il est préférable de mettre à jour régulièrement pour terminer l’avancement

DIVERS
Mise à l'échelle et impression

Le projet suivant doit être imprimé

Double-clic sur le diagramme de Gantt, puis bouton « Echelle de temps » (ou double-clic sur les dates pour ouvrir directement la fenêtre « Echelle de temps »)

Fixer le nombre de périodes à 10 par exemple (soit 10 jours dans ce cas)

La vue du projet devient...
et l'aperçu avant impression...