Table des matières

Tutorial, (3 petits didacticiels) pour une première prise en main sur internet : http://www.pointslash.info/dotclear/index.php/2007/05/06/4-tutorial-open-workbench-fr-1-10-la-liste-des-taches

# Télécharger, installer Open Workbench

Télécharger Open Workbench (OWB) à l’adresse www.openworkbench.org
Même si le site est en anglais, télécharger le logiciel. Lorsque vous l’installerez, il vous demandera si vous le voulez en français, en anglais ou en allemand.
Choisir français, ne serait-ce que parce que votre Windows est en français !!!

Il se pourrait que vous ayez le message que le logiciel nécessite l’applet Java JRE 1.5.  Télécharger le dernier applet de JAVA JRE (Java Runtime Environment) 1.6.0.

Pour avoir accès à l’aide « F1 » (en anglais SVP), copier tous les fichiers du dossier « help » à la racine de « Program Files », sinon ça ne marchera pas.

# Réglages de base  incontournables

Très important : les REGLAGES DE BASE
Il est important de passer du temps (env. 10 minutes) à procéder aux réglages pour que tout le monde puisse avoir la même lecture des fichiers diffusés.
Si ce n’est pas fait, il y a des informations qui n’apparaîtront pas, selon que le fichier a été enregistré sur un programme paramétré ou non.
Il faut le savoir pour éviter les mauvaises surprises et pour ne pas se demander pourquoi telle ou telle information n’apparaît pas ou plus.

Une fois le logiciel lancé, voilà à quoi ressemble l’écran d’Open Workbench :

Vue Ressources

# Supprimer la vue RESSOURCES pour gagner de la place
Comme nous ne gérerons pas les ressources, on peut supprimer la vue du bas de l’écran pour gagner de la place pour le planning :
Aller dans le menu : /  Vue / Modifier la vue et sélectionner la ligne Ressources
Faire un clic droit en début de ligne puis sélectionner « Supprimer »
Il restera une ligne sans intitulé (qu’on ne peut pas supprimer)
On obtient ainsi une vue « 100 % tâches ». / N.B. : à chaque fois que l’on modifie une vue que l’on veut figer, aller dans le menu, « Vue \ Enregistrer la vue… » / puis cliquer sur REMPLACER
 / Nouvel écran ainsi obtenu !

# Définir les propriétés du projet

Aller dans le menu : /  Fichier / Propriétés

# Définir les options

Aller dans le menu : /  Outils / Options / Dans l’onglet « Général », régler comme indiqué
Aller dans le menu : /  Outils / Options / Dans l’onglet « Valeurs par défaut », régler comme indiqué
Dans l’onglet WBS nommer les éléments WBS dans le champ «Titre des niveaux résumés» comme ci-contre. / (Ca évitera beau-coup de confu-sions par la suite!) / OWB les affecte automatiquement aux niveaux WBS correspondants.
Pour avoir une alternance de couleur par ligne, cocher « Ligne »

# La structure WBS (alias OTP)

Attention, lorsque vous renseignez les dates, il faut le faire au niveau de la tâche d’où elles alimenteront le niveau supérieur. / Sinon, la date par défaut sera la date du jour ! et vous perdrez votre saisie !!! / Donc si vous voulez indenter, prévoyez 2 lignes, 1) une pour le niveau 2) une pour la tâche («gardienne des dates») !	L’organisation de la WBS (= Work Breakdown Structure) alias OTP (= Organigramme Technique de Projet) dans OWB / N.B. : Le jalon aura une durée égale à 0 jour
Exemple / Il y a un week-end le 20 et 21. / On peut insérer autant de tâches tous niveaux que l’on veut (clic droit en début de ligne, sur le carré gris)
	Bon à savoir, lorsque on renseigne les jours pour une tâche donnée, OWB tient compte des week-ends, dans le calcul de la durée, mais n’avertit pas que telle date saisie correspond à un samedi ou à un dimanche !
	Pour saisir les dates, on peut saisir directement dans le champ « Début » ou « Fin » la date par 2/2/2 chiffres mais avec séparateur « 25/09/08 » sinon par 2/2/4 chiffres « 25/09/2008.
Par défaut, chaque nouvelle ligne est créée avec le type WBS « tâche tous niveaux ». / Pour modifier, double cliquer sur le carré gris en début de ligne puis cliquer droit et sélectionner « modifier » / (ou, après sélection de la ligne :  F8)
Dans le champ « TYPE », sélectionner le niveau de WBS voulu / Il est important de suivre cette hiérarchie, sans quoi OWB ne fonctionnera pas comme voulu. / Pour pouvoir indenter les tâches, pour en faire des « activités collectrices », il faut suivre les niveaux de N1 à N5
Si on a sélectionné le champ « TYPE » alias « niveau WBS », on peut procéder aux changements de niveau dans ce champ-là	cf. Explication  page suivante
L’organisation des niveaux WBS permet ensuite de filtrer l’affichage

# Comment ajouter une colonne dans le tableau OWB ?

Vocabulaire OWB	« Etape » = tâche / « Activité » Un niveau de tâche / « Type » = Niveau de l’élément WBS (OTP)
A ce propos, voilà comment ajouter un champ. / Aller dans le menu Vue  Modifier vue / Sélectionner la colonne devant laquelle on veut insérer une nouvelle colonne. La sélectionner et cliquer droit, puis sélectionner Insérer
Éclater l’arborescence « Information étape », sélectionner « Type » et « faire glisser » le champ à l’endroit indiqué et cliquer sur OK. / Changer le titre dans l’en tête de colonne : ici « Type » en « Niveau WBS »

# Colonnes communes à ajouter, de gauche à droite

N° de ligne Information Etape\Description\Etape Nom / ID, Information Etape\Description\ID / % d’avancement, Information Etape\Etat\%d’avancement / Niveau WBS Information Etape\Description\Type / Nom de la tâche, Information Etape\Description\Nom / Statut, Information Etape\Etat\Statut / Durée, Information Etape\Dates et Durées\Durée / Début, Information Etape\Dates et Durées\Début / Fin, Information Etape\Dates et Durées\Fin / Prédecesseur. Information Etape\Dépendances\Prédec.

# Modifier les couleurs d’affichage (simple, puis mise en forme conditionnelle)

Changement des options d’affichage, qui seront sauvegardées dans un fichier spécifique non échangeable.
Exemple : / Changer la couleur du JALON /  double cliquer sur l’icône du JALON
Changer la couleur du Jalon et sélectionner « rouge » / Puis cliquer sur « OK »
Puis dans la vue suivante, cliquer sur
Puis recliquer sur
Puis répondez « OUI »
Les fichiers d’OWB sont organisés selon 5 dossiers. / Par défaut les plannings sont enregistrés dans le dossier « DATA » et les vues dans le dossier « VIEWS »
Mise en forme conditionnelle
En double cliquant dans la colonne « Conditions » , on obtient le tableau ci-contre	On peut ensuite définir des conditions et en rajouter dans le tableau en faisant glisser le champ voulu de la colonne de gauche dans le tableau de droite, puis cliquer sur « OK »
Pour choisir la couleur de la police, / cocher / « Premier plan » / et cliquer sur « OK »
Ou alors choisir la couleur de l’arrière plan et cocher le champ en conséquence

# Modifier l’échelle du temps de l’affichage calendaire (GANTT)

Double cliquer dans la partie GANTT de l’affichage, en haut, dans l’échelle / Régler à l’échelle voulue / Et éventuellement régler le nombre de périodes (alias nombre de jours, semaines, etc. de l’affichage GANTT)	(pour un réglage hebdomadaire)
Afficher la date du jour et les jours chômés / Double cliquer dans la partie où s’affichent les barres de Gantt

# Gestion des tâches
Gérer les statuts / Il y a 3 statuts pour une tâche donnée : / Non débuté / Débuté / Terminé
Par défaut, la couleur de l’affichage change en fonction du statut